LĪGUMS Nr.1/SAK.P.P/014

##### Rēzeknes novada Sakstagalā	           			                                2014.gada 30.janvārī

Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvalde, turpmāk – PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ekolat”, turpmāk – IZPILDĪTĀJS, no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi turpmāk arī PUSES vai PUSE, pamatojoties uz iepirkuma „Tehniskā projekta izstrāde Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/040/014 „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā” ietvaros” (identifikācijas Nr. SAK.P.P 2013/3) rezultātiem, noslēdz šo līgumu, turpmāk – Līgums, par sekojošo:

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas izstrādāt tehnisko projektu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLAS/040/014 „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā” ietvaros, saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu (Līguma pielikums Nr.1) un IZPILDĪTĀJA iesniegto Tehnisko un Finanšu piedāvājumu (Līguma pielikumi Nr.2 un Nr.3), kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas, turpmāk – Projekts.

1.2. IZPILDĪTĀJS apņemas izstrādāt un visās nepieciešamajās institūcijās saskaņot Projektu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas ir attiecināmi uz Projekta izstrādi un šī līguma noteikumiem.

1.3. PASŪTĪTĀJS apņemas pieņemt kvalitatīvi izstrādātu un saskaņotu Projektu un samaksāt IZPILDĪTĀJAM par Projekta izstrādi, saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

1.4. Projektējamā objekta adrese – Rēzeknes novads, Sakstagala pagasts, Ciskādu ciems.

2. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

2.1. IZPILDĪTĀJAM ir šādi pienākumi:

    - 5 (piecu) darba dienu laikā no šī līguma parakstīšanas saņemt pie PASŪTĪTĀJA Projekta izstrādes uzsākšanai nepieciešamos dokumentus un materiālus: arhitektūras plānošanas uzdevumu,  tehniski ekonomisko pamatojumu, tehniskos noteikumus;

    - izstrādāt Projektu atbilstoši projektēšanas uzdevumam (Līguma pielikums Nr.1);

    - saskaņotu un akceptētu Projektu nodot PASŪTĪTĀJAM ne vēlāk kā 5 (piecu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas brīža;

    - ievērojot šī līguma 2.1.3.punktā noteikto termiņu, nodod PASŪTĪTĀJAM Projektu             5 (piecos) izdrukātos eksemplāros un 2 (divos) elektroniski (CD), kopā ar rakstveida  Projekta pieņemšanas – nodošanas aktu. Pēc Projekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas tas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.

2.2. IZPILDĪTĀJAM ir šādas tiesības:

2.1.1. uzskatīt nodoto Projektu par pieņemtu, ja 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā nodošanas PASŪTĪTĀJS neparaksta Projekta pieņemšanas – nodošanas aktu un nesniedz rakstisku atteikumu to parakstīt, sastādot defektu aktu;

2.1.2.saņemt visu nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar Projekta izstrādi;

2.1.3.saņemt  samaksu par izstrādātu un atbilstoši Līguma noteikumiem pieņemtu projektu.

3. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. PASŪTĪTĀJAM ir šādi pienākumi:

3.1.1. 5 (piecu) darba dienu laikā no šī līguma parakstīšanas sagatavot iesniegšanai IZPILDĪTĀJAM projektēšanas uzsākšanai nepieciešamos dokumentus un materiālus (arhitektūras plānošanas uzdevumu, tehniski ekonomisko pamatojumu, tehniskos noteikumus);

3.1.2. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Projekta iesniegšanas parakstīt Projekta pieņemšanas – nodošanas aktu vai sastādīt defektu aktu, norādot tajā Projekta defektus un to novēršanas termiņus;

3.1.3. samaksāt IZPILDĪTĀJAM par Projektu Līgumā noteikto summu, saskaņā ar šī līguma 4.sadaļas noteikumiem;

3.1.4. savlaicīgi sniegt IZPILDĪTĀJAM visu pieprasīto informāciju, kas nepieciešama šī līguma pienācīgai izpildei.

3.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības:

3.2.1.savlaicīgi saņemt pienācīgā kvalitātē izstrādātu un ar visām nepieciešamajām institūcijām saskaņotu Projektu;

3.2.2.dot pamatotus un IZPILDĪTĀJAM saistošus norādījumus par Projektu, kas Izpildītājam pilnībā jāievēro;

3.2.3. vienpusējā kārtā lauzt Līgumu, nosūtot IZPILDĪTĀJAM rakstisku paziņojumu, ja:

3.2.3.1. IZPILDĪTĀJS ir pasludināts par maksātnespējīgu;

3.2.3.2. IZPILDĪTĀJS nepilda šī līguma saistības.

- LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Kopējā Līguma summa, kuru PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus nepieciešamos izdevumus, ir Ls 7683,50 (septiņi tūkstoši seši simti astoņdesmit trīs lati, 50 santīmi), vai EUR 10932,70 (desmit tūkstoši deviņi simti trīsdesmit divi eiro, 70 centi), tajā skaitā  pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) 21% (divdesmit viena procenta) apmērā Ls 1333,50 (viens tūkstotis trīs simti trīsdesmit trīs lati, 50 santīmi) vai EUR 1897,41 (viens tūkstotis astoņi simti deviņdesmit septiņi eiro,       41 cents). Līguma summa bez PVN – Ls 6350,00 (seši tūkstoši trīs simti piecdesmit lati, 00 santīmi) vai EUR 9035,29 (deviņi tūkstoši trīsdesmit pieci eiro, 29 centi). Kopējā Līguma summā ir ietverti visi maksājumi, kas nepieciešami šī līguma pienācīgai izpildei.

4.2. PASŪTĪTĀJS veic norēķinus ar IZPILDĪTĀJU sekojošā kārtībā:

4.2.1. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM Līguma summu pilnā apmērā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc abpusējas akceptētā Tehniskā projekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un attiecīga IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas.

4.3. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums savlaicīgi iesniegt attiecīgu rēķinu PASŪTĪTĀJAM. Pirms IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas PASŪTĪTĀJAM nav pienākums veikt samaksu. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS kavē rēķina iesniegšanu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pagarināt maksājumu izpildes laiku par IZPILDĪTĀJA kavējuma laiku.

4.4. Visus maksājumus PASŪTĪTĀJS veic ar bezskaidras naudas pārskaitījumiem, attiecīgo naudas summu ieskaitot IZPILDĪTĀJA rēķinā norādītajā bankas kontā.

4.5. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJA iesniegtajā rēķinā norādītā pēdējā apmaksas diena iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, tad uzskatāms, ka rēķina apmaksas termiņš tiek pārcelts uz nākamo darba dienu.

4.6. Par Līguma summas samaksas dienu uzskatāma diena, kad nauda ir ieskaitīta Izpildītāja kontā.

5. PROJEKTA NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

5.1. Pasūtītājam nododamās Projekta dokumentācijas sastāvs un apjoms noteikts Izpildītāja Tehniskajā  piedāvājumā  un Finanšu piedāvājumā (Līguma pielikumi Nr.2 un Nr.3).

5.2. Pēc Projekta izstrādes pabeigšanas IZPILDĪTĀJS iesniedz Pasūtītājam saskaņotu un būvvaldē akceptētu Projekta dokumentāciju un pieņemšanas – nodošanas aktu                      2 (divos) eksemplāros.

5.3. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī līguma 5.2.punktā minēto dokumentu saņemšanas nodod Izpildītājam no savas puses parakstītu Projekta pieņemšanas – nodošanas aktu vai motivētu atteikumu.

5.4. Gadījumā, ja Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam motivētu Projekta pieņemšanas atteikumu, PUSES sastāda divpusēju aktu, kurā uzskaitāmi nepieciešamie papildinājumi vai grozījumi un to izpildes termiņi. Pēc konstatēto nepilnību novēršanas Izpildītājs atkārtoti iesniedz Projektu un Pasūtītājs to pieņem Līguma 5.2.punktā noteiktajā kārtībā.

6. PUŠU ATBILDĪBA

6.1. Par šī līguma 2.1.3.punktā noteiktā termiņa nokavēšanu PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs aprēķināt un pieprasīt no IZPILDĪTĀJA līgumsoda samaksu 1% (viena procenta) apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma summas.

6.2. Ja PASŪTĪTĀJS nokavē šī līguma 4.2.punktā noteikto maksājuma termiņu, IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs aprēķināt un pieprasīt no PASŪTĪTĀJA līgumsoda samaksu 1% (viena procenta) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma summas.

6.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo PUSI no līgumsaistību izpildes.

6.4. PUSES ir savstarpēji atbildīgas par zaudējumu nodarīšanu sakarā ar Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi.

6.5. Projekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības par slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem.

6.6. Gadījumā, ja pēc Projekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas atklājas Projekta trūkumi, Pasūtītājs rakstveidā informē par tiem Izpildītāju, un Izpildītājam ir pienākums par saviem līdzekļiem vienas nedēļas laikā, ja Puses nevienojas par citu termiņu, bez maksas novērst visus Projektā atklātos trūkumus, kā arī segt Pasūtītājam visus šajā sakarā radušos zaudējumus.

PUŠU  KONTAKTPERSONAS

7.1. IZPILDITĀJS par atbildīgo personu šī līguma izpildes laikā norīko…

7.2. PASŪTĪTĀJS par atbildīgo personu šī līguma izpildes laikā norīko…

7.3. PUŠU pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Projekta pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, akta vai rēķina noformēšanu, iesniegšanu, parakstīšanu un nodošanu apmaksai, kā arī citu šajā līgumā paredzētu aktu sagatavošanu un parakstīšanu.

NEPĀRVARAMĀ VARA

8.1. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par līgumsaistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.

8.2. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, PUSĒM ir pienākums ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc šo apstākļu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otrai PUSEI. Paziņojumā jāraksturo nepārvaramas varas apstākļi, kā arī jāsniedz to ietekmes vērtējums attiecībā uz saistību izpildi saskaņā ar šo līgumu. Vienlaikus šajā paziņojumā jānorāda paredzamais nepārvaramas varas apstākļu ilgums.

8.3. Katra PUSE ir tiesīga vienpusējā kārtā lauzt šo līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi. Šādā gadījumā neviena no PUSĒM nav tiesīga pieprasīt radušos zaudējumu atlīdzību. Ja Līgums tiek lauzts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, PASŪTĪTĀJS norēķinās ar IZPILDĪTĀJU tikai par faktiski izpildītajiem darbiem.

8.4. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, PUSEI, kura ir konstatējusi minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt otrai PUSEI attiecīgu rakstisku paziņojumu.

9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

9.1. Visi strīdi, kas rodas starp PUSĒM līgumsaistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā, tiek risināti savstarpēju pārrunu ceļā, PUSĒM vienojoties. Ja strīdus un domstarpības neizdodas novērst pārrunu ceļā, PUSES tos risina vispārējas jurisdikcijas tiesā.

9.2. Līgums var tikt papildināts vai grozīts, PUSĒM savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi ir spēkā un uzskatāmi par Līguma neatņemamu sastāvdaļu, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas abas PUSES.

9.3. Šis līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstīja abas PUSES, un ir spēkā līdz pilnīgai līgumsaistību izpildei.

9.4. Šis līgums sastādīts uz 4 (četrām) lapām 2 (divos) eksemplāros, no kuriem vienu glabā IZPILDĪTĀJS, bet otru – PASŪTĪTĀJS. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

| PASŪTĪTĀJS | IZPILDĪTĀJS |
| --- | --- |
| Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvalde | SIA „Ekolat” |