VIENOŠANĀS

Nr. 1

par grozījumiem 23.04.2018. līgumā Nr. ---------------

Kaunatā, 2018.gada 23.aprīlī

Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagasta pārvalde (reģ.Nr. 90000048608), vadītāja Sergeja Bašmakova personā, kurš rīkojas saskaņā ar Nolikumu, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un SIA MODO GOLF (reģ.Nr. 42403010023) valdes locekļa Māra Gulāna personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, abas kopā sauktas Puses, katra atsevišķi Puse, bez viltus, maldības un spaidiem, ar saistošu spēku Pusēm noslēdz šāda satura vienošanos :

1. Puses vienojas izņemt Līguma 5.2.1. punktu:

5.2.1. Priekšapmaksu – avansa maksājumu 30% (trīsdesmit procentu) apmērā no Līguma

summas **EUR 38 415.48** (trīsdesmit astoņi tūksoši četri simti piecpadsmit euro 48

centi) Pasūtītājs veic pēc Būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības un atbildīgā

būvdarbu vadītāja apdrošināšanas polises uzrādīšanas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc

Būvdarbu veicēja rēķina saņemšanas

1. Izteikt Līguma 5.2.1. punktu šādā redakcijā:

5.2.1. Pasūtītājs veic divus starpmaksājumus pēc Būvdarbu veicēja pieņemšanas – nodošanas

akta saņemšanas un abpusējas apstiprināšanas, saskaņā ar Būvdarbu veicēja rēķinu

5(piecu) darba dienu laikā

1. Puses vienojas grozīt Līguma 6.4.; 6.5. punktus un un izteikt tos šādā redakcijā:

6.4. Pilnīgu Līgumā noteikto ar būvniecības procesu saistīto Darbu izpildi, tai skaitā, objekta

nodošanu eksluatācijā Būvdarbu veicējs pabeidz 3(trīs) mēnešu laikā no Valsts kases

aizdevuma aizņēmuma apstiprināšanas .

6.5. Darbus Būvdarbu veicējs uzsāk ne vēlāk kā 5(piecas) dienas no Valsts kases

aizdevuma aizņēmuma apstiprināšanas .

1. Citi Līguma noteikumi grozīti, mainīti vai papildināti netiek.
2. Jautājumi, kas nav atrunāti Vienošanās tekstā, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem un Līgumu.
3. Vienošanās stājas spēkā 23.04.2018.
4. Vienošanās ar tās spēkā stāšanās dienu kļust par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.