**Rēzeknes novada**

**Attīstības plānošanas nodaļas**

**Atskaite par 2021. gadā īstenotiem pasākumiem**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Investīciju projektu izstrāde un ieviešana** | | | | |
| **N.P.K.** | **Nosaukums** | | **Īss apraksts** | **Izpildītāji** |
| 1. | **Projekta "Sikspārņu izziņas dzīvās skolas izveide Lūznavas muižas un parka teritorijā" pieteikuma sagatavošana un iesniegšana** | | Projekta ietvaros plānots veikt sikspārņu un viņu dzīvotnes izpēti, uz kuras pamata izstrādāt izzinošu bukletu par sikspārņiem Rāznas nacionālā parka teritorijā un Lūznavā, tās apkārtnē (četrās valodās – latviešu, latgaliešu, angļu un krievu, katrā valodā 500 eksemplāri) un dienas un nakts mācībām izglītojošo materiālu (kopā 10 interaktīvās darba lapas digitālā veidā dažādam vecumam, t.i. 5 - bērniem līdz 12 gadiem un 5 - pieaugušajiem, četrās valodās – latviešu, latgaliešu, krievu, angļu val.), lai nodrošinātu sabiedrības izglītošanu par sikspārņu sugu kā vienīgo zīdītāju klases pārstāvji, kas pielāgojušies lidošanai. Nodrošināta sabiedrības izglītošana un informēšana, kas mazinās apdraudējumu sikspārņu sugai un sekmēs darbības to aizsardzībai.  Paredzēts sagatavot vismaz 20 mentorus, kuriem turpmāk būs iespēja veikt sabiedrības informēšanu un izglītošanu par sikspārņiem. Projekta ietvaros noorganizētas vismaz 20 sabiedrības apmācību nodarbības.  Plānots uzlabot Lūznavas muižas tūrisma infrastruktūras piedāvājumu, izveidojot sikspārņu izziņas dabas skolu Lūznavas muižas un tā parka teritorijā, kur norisināsies sabiedrības izglītošanas process:  - izveidojot un izvietojot patstāvīgo izstādi par sikspārņiem,  - izveidot interaktīvo spēli par sikspārņu izzināšanu dažādiem vecuma līmeņiem,  - iegādājoties papildus 10 ultraskaņas detektorus sikspārņu izpētei,  - parkā izveidot āra klasi, uzstādot 24 solus ērtākai sabiedrības apmācības procesa organizēšanai,  - nodrošināt sikspārņa skulptūras izveidi un uzstādīšanu.  Konkrētās darbības sabiedrībai ļaus kvalitatīvāk un interesantākā veidā uzzināt, izprast un izpētīt sikspārņus, viņu dzīvesveidu, lietderību un nozīmi dabas procesos, kas sekmēs sikspārņu sugas pastāvēšanas aizsardzību. | Inga Zapāne  Ligita Harčevska  Inga Žirgule  Iveta Balčūne |
| 2. | **Investīciju projekta pieteikuma sagatavošana un projekta ieviešana “Rēzeknes novada pašvaldības autoceļu infrastruktūras uzlabošana Dricānu pagastu apvienībā”** | | Projekta aktivitātes:  - autoceļa Nr. 7803 “Kozori – apvedceļš – M.Garanči”, (0,974 km), Ozolmuižas pagastā(būvnieks VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, būvuzraugs SIA “RoadLat”, autoruzraudzību veic SIA “BM-projekts”) pārbūve,  - autoceļa Nr. 7417 “Centra ceļš” (0,800 km), Nagļos, Nagļu pagastā (būvnieks personu apvienība “A.K.” (SIA “Vlakon” un SIA “Krustpils”), būvuzraugs SIA “RoadLat”, autoruzraudzību veic SIA “BM-projekts”) pārbūve,  - autoceļa Nr. 7425 “Zvejsalas ceļš” (2,164 km), Nagļu pagastā (būvnieks VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, būvuzraugs SIA “KEM”, autoruzraudzību veic SIA “Polyroad”) pārbūve,  - autoceļa Nr. 7403 “Rebļu ceļš” (0,556 km), Īdeņā, Nagļu pagastā (būvnieks personu apvienība “A.K.” (SIA “Vlakon” un SIA “Krustpils”), būvuzraugs SIA “KEM”, autoruzraudzību veic SIA “BM-projekts”) pārbūve,  - autoceļa Nr. 5030 “Viļumi – Pilcene” (2,692 km) Dricānu pagastā (būvnieks personu apvienība “A.K.” (SIA “Vlakon” un SIA “Krustpils”), būvuzraugs SIA “RoadLat”, autoruzraudzību veic SIA “RK Projekti”) pārbūve,  - autoceļa Nr.7805 “Spundžāni – Drejerovka – Mazie Garanči” (0,760 km), Ozolmuižas pagastā (būvnieks SIA “Pamatceļš”, būvuzraugs SIA “RoadLat”, autoruzraudzību veic SIA “KEM”) pārbūve. | Inga Zapāne  Kristaps Kaļva  Liāna Proško |
| 3. | **Investīciju projekta pieteikuma sagatavošana un projekta ieviešana “Rēzeknes novada pašvaldības autoceļu infrastruktūras uzlabošana Nautrēnu pagastu apvienībā”** | | Projekta aktivitātes:  - autoceļa Nr.4408 “Bērzgale – Čumine – Meirāni” (0,913 km), Bērzgales pagastā (būvnieks SIA “Vaivars”, būvuzraugs SIA “BaltLine Globe” , autoruzraudzību veic SIA “BM-projekts”) pārbūve,  - autoceļa Nr. 6601 “Liuzinīki – Kozlova” (0,408 km), Lendžu pagastā (būvnieks SIA “Vaivars”, būvuzraugs SIA “BaltLine Globe” , autoruzraudzību veic SIA “BM-projekts”) pārbūve,  - Saules ielas (0,671 km), Rogovkā, Nautrēnu pagastā (būvnieks personu apvienība “A.K.” (SIA “Vlakon” un SIA “Krustpils”), būvuzraugs SIA “BaltLine Globe”, autoruzraudzību veic SIA “BM-projekts”) pārbūve. | Inga Zapāne  Kristaps Kaļva  Liāna Proško |
| 4. | **Investīciju projekta pieteikuma sagatavošana un projekta ieviešana “Rēzeknes novada pašvaldības autoceļu infrastruktūras uzlabošana Maltas pagastu apvienībā”** | | Projekta aktivitātes:  - Pļavu ielas (0,140 km), Štikānos, Silmalas pagastā (būvnieks VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, būvuzraugs SIA “BaltLine Globe”) atjaunošana,  - Dīķu ielas (1,340 km), Štikānos, Silmalas pagastā (būvnieks personu apvienība “A.K.” (SIA “Vlakon” un SIA “Krustpils”), būvuzraugs SIA “BaltLine Globe”, autoruzraudzību veic SIA “Projekts 3”) atjaunošana,  - Parka ielas (0,275 km), Maltā, Maltas pagastā (būvnieks personu apvienība “A.K.” (SIA “Vlakon” un SIA “Krustpils”), būvuzraugs SIA “BaltLine Globe”, autoruzraudzību veic SIA “Global Project”) atjaunošana. | Inga Zapāne  Kristaps Kaļva  Liāna Proško |
| 5. | **Investīciju projekta pieteikuma sagatavošana un projekta ieviešana “Rēzeknes novada pašvaldības autoceļu infrastruktūras uzlabošana Kaunatas pagastu apvienībā”** | | Projekta aktivitātes:  - autoceļa Nr.4629 “Čornaja – Melnais Dukstigals” (0,999 km), Čornajas pagastā (būvnieks SIA “Pamatceļš”, būvuzraugs SIA “BaltLine Globe”, autoruzraudzību veic SIA “RK Projekti”) pārbūve,  - autoceļa Nr. 6205 “Vilkakrogs – Jaunsloboda” (4,563 km), Kaunatas pagastā (būvnieks SIA “Pamatceļš”, būvuzraugs SIA “BaltLine Globe”, autoruzraudzību veic SIA “KEM”) atjaunošana,  - autoceļa Nr.6218 “Vecsloboda – Idzipole” (3,140 km), Kaunatas pagastā (būvnieks SIA “Pamatceļš”, būvuzraugs SIA “BaltLine Globe”, autoruzraudzību veic SIA “KEM”) atjaunošana. | Inga Zapāne  Kristaps Kaļva  Liāna Proško |
| 6. | **Investīciju projekta “Rēzeknes novada pašvaldības autoceļu infrastruktūras uzlabošana Maltas un Kaunatas pagastu apvienībās” pieteikuma sagatavošana un iesniegšana** | | Pašvaldības ielu Kr.Barona iela (Maltā) un Parka un Jaunatnes iela (Griškānu pagastā) pārbūve. | Inga Zapāne |
| 7. | **Projekta Nr. 19-01-A00702-000067 „Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 5. kārta” īstenošana** | | Projekta ietvaros notiek pašvaldības autoceļa Dubuļi – Lielais Liepu kalns (Nr.6277 Černiki – Malinovka, Nr.6264 Vaišļi – Kromani, Nr.6261 Matuļi – Novinka – Dzerkaļi – Eisaki) 2.posma Kaunatas pagastā pārbūve | Inga Zapāne  Kristaps Kaļva  Austris Seržants  Liāna Proško |
| 8. | **Turpinājās ESF projekta „Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!” nr.9.2.4.2/16/I/027 īstenošana** | | Projekta otrās daļas grozījumu sagatavošana un iesniegšana;  Projektā plānoto veselības veicinošo aktivitāšu īstenošana;  Iepirkuma dokumentācijas izstrāde projektā plānoto aktivitāšu attālinātai īstenošanai;  Atskaišu sagatavošana u.c. | Natālija Bernāne/Baiba Uzulnika  Inga Zapāne  Veronika Jakovļeva  Liāna Proško  Aija Kuzminska  Aivars Mežatučs  Kristīne Rimša  Marika Skabārde/Agnese Kruste |
| 9. | **RNP Vides aizsardzības fonda projekta konkursa Nautrēnu un Dricānu pagasta apvienību un minēto apvienību pagastu projekti** | | Izmaksu saskaņošana un iesniegto atskaišu izskatīšana RNP Vides aizsardzības fonda projekta konkursa Nautrēnu un Dricānu pagasta apvienību un minēto apvienību pagastu projektiem. | Inga Zapāne  Klinta Bērziņa/Biruta Rupaine |
| 10. | **Rēzeknes novada VPVKAC** | | RNP VPVKAC paredzēto uzturēšanas izdevumu koordinēšana. | Inga Zapāne |
| 11. | **ERAF projektu pieteikumi “Lendžu administratīvās ēkas, t.sk., kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana”;**  **“Maltas Bērnu un jauniešu centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”;**  **“Rēznas pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”;**  **“Viļānu Mūzikas un mākslas skolas jaunās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”** | | Četru ERAF projektu pieteikumu izstrādes un saistīto iepirkumu procesu organizācija, koordinēšana un kontrole. | B.Arbidāne  I.Piziča |
| 12. | **Projektu pēcuzraudzība jeb monitoringa pārskati** | | Veiktas darbības monitoringa pārskatu iesniegšanai:   * projektam "Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana” otrais pārskats | Inga Zapāne  Brigita Arbidāne  Tamāra Tutina |
| 13. | **Rēzeknes novada pašvaldības pārskats iesniegšanai NVA** | | Sagatavots Rēzeknes novada pašvaldības pārskats - Pasākumi nodarbinātības veicināšanā (t.sk. Eiropas struktūrfondu līdzfinansētie) papildus NVA piedāvātajiem pasākumiem iesniegšanai NVA (2020.gada fakts /2021.gada plāns) | Inga Zapāne |
| 14. | **Norit ERAF projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/047 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novadā” īstenošana**  **(2020.gada februāris-2022.gada jūnijs)** | | Būvdarbi 2021.gadā pabeigti divos objektos – Pilcenē grupu dzīvokļu mājas izveide personām ar GRT, Vecružinā ēkas pielāgošana sociālo pakalpojumu sniegšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.  2022.gadā plānota materiāltehniskā aprīkojuma iegāde abām ēkām. | B.Arbidāne |
| 15. | **Pabeigts Covid aizņēmuma investīciju projekts “Centrālās ielas (1,400 km) pārbūve Pleikšņu ciemā, Ozolaines pagastā” (2020.gada oktobris-2021.gada augusts)** | | Īstenoti būvdarbi - Centrālās ielas pārbūve, būvuzraudzība. | B.Arbidāne |
| 16. | **Uzņēmējdarbības grantu projektu konkursa vērtēšana** | | Izvērtēti 38 projektu pieteikumi. | B.Arbidāne |
| 17. | **Vides aizsardzības fonda projektu īstenošanas kontrole** | | Maltas un Kaunatas apvienību pagastu projektu izmaksu dokumentu, atskaišu pārbaude un saskaņošana. | B.Arbidāne |
| 18. | **Turpinājās projekta LV-RU-018**  **“Amatniecība bez robežām” /Craftsmanship without Borders / Crafts/ īstenošana** | | Projekta ietvaros 2020. gadā tika pabeigta [Lūznavas muižas kompleksa smēdes ēkas atjaunošanas darbu 1.kārta](https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fpvs.iub.gov.lv%2fshow%2f600226&c=E,1,h4rYUAcRoKsx9up_R6uwJuW_XW9ajsx49WqqnENdO5An7TBwHGUbIeDvV649h6b58uOyddyESDNXZCfQmgjY2dWyRByz8XtHO52p7IwyDakpqbOy3gkY2tfVYw,,&typo=1), kuras ietvaros tika stiprināti pamati un fasādes, nomainīts jums, logi un durvis valsts nozīmes arhitektūras piemineklim, savukārt 2021.gadā smēdes ēka papildināta ar autentisku un laikmetam raksturīgu kalēja darbu aprīkojumu. | A.Jaudzema  A.Seržats  S.Batare |
| 19. | **Noslēgtas projekta Nr.LV-RU-029 “Following ideas” aktivitātes** | | Projekts “Latvijas un Krievijas pārrobežu tūrisma maršruta "Sekojot inženiertehniskajām idejām" izveide” (saīsinājumā “Following Ideas”), ko atbalsta Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam tika uzsākts 2019.gada nogalē un noslēgts 2021. 31.decembrī. Projekta laikā Rēzeknes novada pašvaldība (vadošais partneris) sadarbībā un diviem Krievijas partneriem no Lugas un Pļusas pašvaldībām izveidoja jaunu tūrisma maršrutu “Sekojot inženiertehniskajām idejām”, kas ved caur Krievijas un Latvijas teritoriju, iepazīstinot ar iepriekšējo gadsimtu industriālo mantojumu un vēsturiskiem objektiem un personām. Tāpat katrā partneru teritorijā izveidoti tūristu piesaistes infrastruktūras objekti, piemēram, Lūznavas muižas cokolstāvā realizēta pastāvīgā ekspozīcija: “Kerbedzs: sekojot inženiertehniskajām idejām”, kas veicinās tūrisma attīstību novadā un reģionā. | S.Batare, E.Medvedevs |
| 20. | **Noslēgtas projekta “Creative Environmental Education” aktivitātes** | | 2021. gada sākumā tika noslēgts programmas „NORDPLUS Horizontal” projekts Nr. NPHZ-2017/10054 “Creative Environmental Education/The CEE Network” (“Radoša vides izglītība”). Diemžēl projekta noslēguma konferenci epidemioloģisko apsktākļu dēļ nebija iespējams organizēt klātienē - Turku Lietišķo zinātņu universitātē (Somija), bet tiešsaistes tikšanās nodrošināšanai projekta ietvaros tika iegādāts video/audio aprīkojums. Konferences laikā projekta partneriem tika prezentēta situācija vides izglītības jomā Latvijas skolās, kā arī kā piemērs atspoguļotas Rēzeknes novada Dricānu vidusskolas aktivitātes radošas vides izglītības īstenošanā. | S.Batare, E.Medvedevs |
| 21. | **Sagatavots konkursam un finansējumu ieguvis projekts PA-NET-1490 "Experience exchange of municipality specialists in exploring and**  **developing new approaches for smart rural territories in Latvia, Norway and Sweden".** | | APN nodaļas mācības un pieredzes apmaiņas braucieni par viedajām teritorijām Zviedrijā un Norvēģijā 2022. gadā. | I.Rimšāne |
| 22. | **Uzsākta URBACT programmas projekta Nr. 8216 “Volunteering cities+ / Brīvrātīgā darba pilsētas” realizācija 2021.-2022. g.** | | Projekta mērķis ir izveidot projektā iesaistīto pašvaldību un iedzīvotāju sadarbības modeli, pilnveidojot sabiedrības izpratni par to, kā brīvprātīgais darbs ir saistīts ar ilgtspējīgas attīstības sociālajiem aspektiem.  Vairāk informācijas: <https://www.facebook.com/Vi%C4%BC%C4%81nie%C5%A1i-dara-104795425334793> | I.Rimšāne, S. Batare, E.Medvedevs, M. Bērtiņa |
| 23. | **Uzsākta Erasmus +**  **programmas projekta “ VocEd4SEN: Vocational Education and Training for Youths with Disabilities and**  **Special Education Needs” realizācija.** | | Pieredzes apmaiņa starp projektā iesaistītajām valstīm par to, kā strādāt ar jauniešiem, kuriem ir invaliditātes un hroniskas slimības, apkopot veiksmīgi ieviestos modeļus un izplatīt tos citās valstīs. 2021. g. pieredzes apmaiņas vizītē uz Grieķiju piedalījās Rēzeknes novada speciālās pamatskolas pārstāvji. | I.Rimšāne |
| 24. | **Uzsākta programmas "Eiropa pilsoņiem" projekta “Cultural Heritage – A Foundation for Building Europe's Future” realizācija.** | | Pieredzes apmaiņa starp projektā iesaistītajām valstīm par kultūras mantojuma saglabāšanas un popularizēšanas iespējām savās valstīs un Eiropā, lai stiprinātu aktīvu sabiedrības līdzdalību savu kultūras sakņu apzināšanā. 2021. gadā pieredzes apmaiņas vizītē uz Portugāli brauca Lūznavas muižas pārstāves. | I.Rimšāne |
| 25. | **Uzsākta programmas “Eiropa pilsoņiem” projekta 621910-CITIZ-1-2020-1-ES-CITIZ-NT “European voices challenging euroescepticism" realizācija.** | | Pieredzes apmaiņa starp projektā iesaistītajām valstīm par to, kā iesaistīt iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā 27 ES valstīs. 2021. gadā Rēzeknes novada pārstāvju brauciens uz projekta partnervalsti Spāniju. | I.Rimšāne |
| 26. | **Tiek īstenots projekts “Tehnoloģiju integrēšanas speciālistu tīkla izveide skolēnu interešu izglītībā” (*Founding the network of technology INTEGRAtionists in pupils' informal education-EN*)”, programma “Erasmus +”. Vadošais partneris: RNP. Partneri 7 organizācijas Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Slovēnjā.** | | Mērķis: sagatavot skolotājus, kas mācēs integrēt tehnoloģijas dažādos mācību priekšmetos. Aktivitātes: kursi par tehnoloģiju integrēšanu Rēzeknes novada skolotājiem un pieredzes apmaiņas braucieni skolēniem un skolotājiem. 2021. gadā notika pieredzes apmaiņas brauciens uz Slovēniju. Vairāk informācijas: <https://www.facebook.com/Network-of-technology-INTEGRAtionists-in-pupils-informal-education-100904535191889> | I.Rimšāne, E. Medvedevs |
| 27. | **Tiek īstenots projekts „Europe Direct informācijas centrs Austrumlatgalē 2021.-2025. gadā”. Vadošais partneris: RNP.** | | Semināru un pasākumu par dažādiem ES jautājumiem rīkošana uzņēmējiem, juristiem, sociālajiem darbiniekiem un skolēniem Austrumlatgalē.  Vairāk informācijas: <https://www.facebook.com/EDAustrumlatgale> | I.Rimšāne |
| 28. | **Turpinās investīciju projekta “Viļānu pilsētas tranzītielas (P58) posmā Rīgas iela, Kultūras laukums un Brīvības iela (2. kārta) pārbūve” ieviešana** | | Projekta ietvaros pabeigti tranzītielas P58 Viļānos pārbuves darbi, t.sk. ielas ar gājēju ceļiņu un velogājēju celiņa pārbūve Rīgas ielas posmā no Mehanizatoru ielas krustojuma līdz Latgales ielas krustojumam, izveidojot drošas gājēju pārejas, tilta ar slūžām pār Maltas upi pārbūve, ūdens vada un kanalizācijas tīkla, siltumtrases un apgaismojuma pārbūve.  Objekts nodots ekspluatācijā 29.12.2021.  Tiek gatavota dokumentācija atskaites sniegšanai LVC. | I.Piziča |
| 29. | **ERAF projekts Nr.9.3.1.1/I8/I/030 „Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Viļānu novada pašvaldībā”** | | Projektā sasniedzamais mērķis ir grupu dzīvokļu 16 personām ar garīga rakstura traucējumiem, dienas aprūpes centra 13 personām ar garīga rakstura traucējumiem un specializēto darbnīcu 10 personām ar garīga rakstura traucējumiem būvniecība, ieskaitot funkcionēšanai nepieciešamās infrastruktūras izbūve un aprīkojuma iegāde.  - projekta īstenošanas vietas maiņa  - iepirkuma procedūra  - atskaites, skaņojumi | I.Piziča |
| 30. | **Covid aizņēmuma investīciju projekta “Ielu seguma atjaunošana Liepu ielā Viļānos” pieteikuma sagatavošana, iesniegšana, ieviešana** | | Uzsākta Liepu ielas, Viļānos pārbūve. Būvnieks SIA “Vaivars”, būvuzraugs SIA “Kem”, autoruzraudzība AS “Ceļuprojkets” | I.Piziča  K.Kaļva |
| 31. | **Covid aizņēmuma investīciju projekta „Dārzu ielas pārbūve Viļānos” ieviešana** | | Turpinās Dārzu ielas, Viļānos pārbūve - pārbūvēti ŪKT un apgaismojuma tīkli, 2022.gadā tiks ieklāts cietais segums | I.Piziča  K.Kaļva |
| 32. | **Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts LV-RU-II-053 “Vides pārvaldības pilnveidošana, īstenojot kopējus pasākumus RU-LV pārrobežu reģionos” (“Zaļā palete”) “Improvement of environmental management through joint actions in RU-LV cross-border regions” (“GreenPalette”) ieviešana** | | Projekta mērķis ir paaugstināt ieinteresēto personu un iedzīvotāju zināšanu līmeni par dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, iesaistot dažādas mērķa grupas dažādās aktivitātēs, paaugstināt iedzīvotāju izpratni par atkritumu apsaimniekošanu, šķirošanu, kompostēšanu, bīstamo atkritumu uzglabāšanu, pievēršot uzmanību otrreizējai materiālu pārstrādei (plastmasa, stikls, papīrs, metāls). Projekts aktualizē vides piesārņojuma problēmas, akcentējot enerģijas patēriņu, transportējot atkritumus un ražojot jaunu iepakojumu, tā vietā lai samazinātu apglabājamo atkritumu daudzumu un izmaksas atkritumu poligonos, piem., nelikumīgajās atkritumu izgāztuvēs pilsētās un lauku teritorijās, kur pārsvarā nonāk mājsaimniecību atkritumi no mājām un garāžām.  Projekta aktivitātes:  **Pētījums** par atkritumu apsaimniekošanas ieradumiem mājsaimniecībās;  **Pilotprojekts** “Zero waste lifestyle” par atkritumu apsaimniekošanas ieradumiem Viļānu novada mājsaimniecībās  (par ģimeņu ieradumiem atkritumu radīšanā, to daudzumu, sastāvu utt.);  **Fotokonkurss** “Ache of Mother Nature”;  **Nelegālo atkritumu poligonu identificēšana;**  **5 dienu vasaras nometne jauniešiem;**  **Brošūra par atkritumu šķirošanas iespējām senioriem;**  **5 meistardarbnīcas;**  **Vienas nelegālās izgāztuves likvidācija;** | I.Piziča |
| **Aktivitātes tūrisma attīstības un veicināšanas jomā** | | | | |
| **N.P.K.** | **Nosaukums** | **Īss apraksts** | | **Izpilditāji** |
| 1. | **Darbs TICā visu gadu** | 1. Darbs pie tūrisma informācijas sniegšanas par apmešanās, ēdināšanas, brīvā laika pavadīšanas iespējām, kultūras pasākumiem u.c. iespējām Rēzeknes novadā, pilsētā, Latgalē un visā Latvijā vietējiem un ārzemju tūristiem.  2. TIC sastāda arī individuālos tūrisma ekskursiju maršrutus pa Latgali, Latvijas teritoriju, Rēzeknes novada teritoriju.  3. Tūrisma mītņu apzināšana, kuras sniedz pašizolēšanās iespējas.  4. Vākta un apkopota statistika par tūristu skaitu novada tūrisma uzņēmumos, apskates objektos un citās tūristu apmeklētās vietās.  5. Dotas atbildes jautājumiem par tūrisma piedāvājumu novadā telefoniski zvaniem un e pastos. | | Ligita Harčevska  Ilze Zelča |
| 2. | **Darbs tūrisma objektā - Lūznavas muižā visu gadu** | 1. Lūznavas muižā piedāvāto pakalpojumu koordinēšana, saskaņošana interesentiem (semināru, naktsmītņu, ēdināšanas, ekskursiju saskaņošana). Muižas apmeklētāju sagaidīšana, tirgo biļetes un suvenīrus, izved ekskursijas pa Lūznavas muižu, stāsta par izstādēm un kultūras pasākumiem Lūznavā. 2021. gadā Lūznavas muižu apmeklēja gandrīz 10 000 apmeklētāju, ņemot vērā, ka pusgadu muiža bija slēgta apmeklētājiem.  2. Koncert rezervāciju, ekskursiju pārcelšana. | | Ligita Harčevska  Ilze Zelča |
| 3. | **Dalība „Balttour - 2021” Rīgā. 31. janv – 02.02.** | Tūrisma materiālu izplatīšana, Rēzeknes novada tūrisma objektu popularizēšana. | | Ligita Harčevska  Ilze Zelča |
| 4. | **Informācijas sagatavošana tūrisma materiālu un stendu izgatavošanai, maketēšanas un to izgatavošanas koordinēšana.** | 1. Maketi Rēzeknes un Viļānu novada, Rēzeknes pilsētas tūrisma ceļvedim , 2021. g LV RUS un ENG valodās  2. Nodrukāta Rēzeknes un Viļānu novada, Rēzeknes pilsētas tūrisma ceļvedis 2021 LV valodā un RUS  3. Rēzeknes novada tūrisma informācijas pārbaude Latgales kartēs LV, RUS, ENG, DE (Ezerzeme)  4. Lubāna ezera tūrisma galamērķa brošūras maketa pārskatīšana LV, nodrukāšana  5.Iegādāti un uzstādīti cilvēku plūsmas skaitītāji Lūznavas muižas parkā un Teirumnīku takā. Iegādāti cilvēku plūsmas skaitītāji Ančupānu skatu tornim un Čornajas pludmalei.  6. Latgales bukletu ENG un LT un LV un EE informācijas pārbaude maketos  7.Latvijas digitālai un drukātai Velo kartei maršrutu apraksti (katram 11 dažādas informācijas iedaļas) par reģionālo un eiro velo 11  8.Gājēju takas Ezertaka maršrutā esošo objektu apzināšana, informācijas iesniegšana izstrādātājiem  9.Mājas kafejnīcu dienām dalībnieku apzināšana, koordinēšana.  Sagatavota informācija, noorganizēta maketa izveidošana un nokoordinēta tūrisma informācijas stenda pie Ismeru dievnama apdruka un uzstādīšana.  Koordinēts pētījuma dabas aizsardzības teritorijā Rāznas Nacionālajā parkā anketēšanas process.  Sagatavotas jauno administratīvo teritoriju pašvaldību vienošanās un nokoordinēta to parakstīšana pie vēsturiskiem sadarbības līgumiem par Lubāna ezera kā tūrisma galamērķa attīstību un par Rāznas NP attīstību.  Gājējiem draudzīga uzņēmuma Rēzeknes novadā zīmes iegūšanas procesa koordinācija. | | Ligita Harčevska  Ilze Zelča |
| 5. | **Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros projekta “Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam Eurovelo11” vajadzībām.** | Informācijas gatavošana, saskaņošana, ceļa norāžu saskaņošana ar Latvijas VC, brošūras maketa pārbaude, velo maršruta posmam Rēzeknes novada teritorijā. Projekta realizācijas rezultātā būs nomarķēts Eiro velo 11 posms Rēzeknes novada teritorijā ,Latgalē. Izstrādātas kartes un brošūra E 11 Latgalē. | | Ligita Harčevska  Ilze Zelča |
| 6. | **Mājas lapas tūrisma sadaļas izstrāde** | Darbs pie Tūrisma informācijas daļas datu pārbaudes, sniegti komentāri.  Jaunas informācijas ievietošana, vecās labošana. | | Ligita Harčevska  Ilze Zelča |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivitātes uzņēmējdarbības veicināšanā** | | | |
| **N.P.K.** | **Nosaukums** | **Īss apraksts** | **Izpilditāji** |
| 1. | **Īstenots projektu konkurss “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā” 2021.g.** | Dokumentu sagatavošana 2021. gada konkursa izsludināšanai, uzņēmēju konsultācijas, 41 projekta administratīvā izvērtēšana, sagatavošana vērtēšanas komisijai, 15 līgumu noslēgšana, konsultācijas projektu realizēšanā un noslēgšanā. | S. Vjakse, M.Hartmane |
| 2. | **Izstrādāta dokumentācija projektu konkursam “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā” 2022.g.** | Dokumentācijas sagatavošana 2022. gada konkursam, saskaņošana ar Finanšu un Zemkopības ministrijām. | S. Vjakse |
| 3. | **LEARN un RNP projektu konkurss “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai Rēzeknes novadā” realizēto projektu uzraudzība** | Apstiprināto projektu no 2017. līdz 2020. gadam atskaišu par 2020.gadu pieņemšana un izvērtēšana, pastāvīga saziņa ar projektu īstenotājiem, projektu uzraudzība, 27 vizītes pie projektu īstenotājiem. | S. Vjakse |
| 4. | **Projektu konkursa “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai Rēzeknes novadā” popularizēšana** | Piedalīšanās divos semināros, interesentiem stāstot par iespējām uzsākt savu uzņēmējdarbību ar RNP grantu. | S. Vjakse |
| 5. | **Skolēnu Mācību uzņēmumi turpina darbību pavasara semestrī, īstenota JA Latvia programma** | Konsultācijas skolēniem par mācību uzņēmumiem, sekmēta skolēnu piedalīšanās dažādās tiešsaistes konferencēs un vebināros. Novadītas 2 tiešsaistes nodarbības SMU dalībniekiem no visām 4 novada vidusskolām zoom platformā. | S. Vjakse, M.Hartmane |
| 6. | **Konkurss “Biznesa skices”** | SMU komandai T-Land, kura bija tikusi otrajā kārtā sniegta palīdzība biznesa plāna izstrādē, atbalsts, motivācija. | S. Vjakse |
| 7. | **NVA programma “Skolēnu darbs vasarā” Maltas vidusskolā** | Nodarbinātības pasākuma organizācija un vadība Maltas pagastu apvienībā 3 mēnešu garumā. Kopumā darbā pieņemti 24 jaunieši no Maltas vidusskolas darbam pagasta teritorijā, kā arī privātā uzņēmumā. | M. Hartmane |
| 8. | **Konsultācijas jauniešiem no projekta “Proti un dari”** | Periodiski notiek iesaistīto projektā jauniešu konsultēšana par uzņēmējdarbības nozari un projektu konkursu iespējām. | S. Vjakse, M.Hartmane |
| 9. | **Konsultācijas par iespējām uzsākt uzņēmējdarbību un par pieejamajiem projektu konkursiem** | Konsultēti novada iedzīvotāji par iespējām uzsākt uzņēmējdarbību, piesaistīt finansējumu, kā arī par aktualitātēm projektu konkursos, iespējām piedalīties, atbilstības kritērijiem. | S. Vjakse, M.Hartmane |
| 10. | **Informatīvo materiālu koordinēšana, informācijas izsūtīšana ar e-pastu starpniecību, ‘’ Izlolots Rēzeknes novadā’’** | Esošajiem un topošajiem uzņēmējiem regulāri tiek izsūtīta informācija par visiem gaidāmajiem pasākumiem, mājražotāju uzrunāšana, produktu aprakstu, bilžu un cenu iesūtīšanai Rēzeknes novada mājaslapai, lai izveidotu sadaļu, caur kuru var sazināties ar uzņēmējiem, lai iegādātos vietējo preci. | S. Vjakse, M.Hartmane |
| 11. | **LEADER projekta “Iepakošanas darbnīcas izveide” koordinēšana** | Apmācības iekārtu darbībā, uzņēmēju uzņemšana darbnīcā, izveidotā video izplatīšana | S. Vjakse |
| 12. | **LEADER projekta „Mobilās tirdzniecības aprīkojuma iegāde Rēzeknes novada uzņēmējdarbības attīstībai” koordinēšana** | Iepirktā inventāra uzraudzība, koordinēšana uz tirdziņiem | S. Vjakse |
| 13. | **Mājražotāju tirdziņu asistēšana** | Palīdzība pagastiem tirdziņu organizēšanā, tirgotāju apzināšana, telšu koordinēšana. | S. Vjakse |
| 14. | **Erasmus + projekts “Network of Entrepreneurial schools”** | Projekta koordinēšana | M. Hartmane |
| 15. | **Konkurss “Rēzeknes novada uzņēmums 2020”** | pieteikumu apkopošana, administratīva izvērtēšana, vērtēšanas komisijas sapulču organizēšana, vērtējumu apkopošana, protokolu gatavošana | S. Vjakse, M.Hartmane |
| 16. | **Konkurss “Rēzeknes novada uzņēmums 2021”** | Nolikuma atjaunošana, komisijas izveidošana, izsludināšana, pieteikumu apkopošana | S. Vjakse |
| 17. | **Sociālās uzņēmējdarbības projekts ‘’Building Resilience and Cooperation: Social Entrepreneurship for Stronger Communities in Latvia’’** | Projekta koordinēšana no Rēzeknes novada pašvaldības puses, regulāra saziņa ar LSUA, vietējo darba grupu organizēšana, piedalīšanās LSUA organizētajos pasākumos | S. Vjakse, M.Hartmane |
| 18. | **Rēzeknes novada pašvaldības brīvo īpašumu apkopojums pēc investora pieprasījuma** | Apkopota informācija no Rēzeknes novada pagastiem par pieejamajām zemes platībām. | S. Vjakse |
| 19. | **Pasākums “Uzņēmēji aicina ciemos”** | Noorganizēts pasākums, kurā ar savu piedāvājumu piedalījās 25 uzņēmēji. Nodrošināta publicitāte. Interesenti pieņemti Dricānu iepakošanas darbnīcā. | S. Vjakse |
| 20. | **Aktivitāte sociālajos tīklos** | Regulāri publicēti ieraksti par uzņēmējdarbības tēmām Facebook grupā. 2021. gada nobeigumā grupā ir 323 dalībnieki. | S. Vjakse, M.Hartmane |
| 21. | **Informācija masu medijos** | Intervijas radio par projektu konkursu, par sociālo uzņēmējdarbību , video sižets par pasākumu “Uzņēmēji aicina ciemos”. Preses relīzes par organizētajiem pasākumiem. | S. Vjakse, M.Hartmane |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivitātes attīstības plānošanas dokumentu izstrādē un īstenošanā** | | | |
| **N.P.K.** | **Nosaukums** | **Īss apraksts** | **Izpilditāji** |
| 1. | **Pabeigta Rēzeknes novada teritorijas plānojuma izstrāde** | Pamatojoties uz 2021. gada 15. februāra LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli Nr. 15-2/1437, uzsākta 2020. gada 1. oktobra saistošo noteikumu Nr. 69 “Rēzeknes novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” īstenošana.  Sagatavots paskaidrojošs raksts sabiedrībai (<https://rezeknesnovads.lv/jaunais-rezeknes-novada-teritorijas-planojums-tiek-piemerots-un-pielietots-prakse/> ) | Anna Jaudzema  Tatjana Kārkliniece  Līga Romančuka |
| 2. | **Lokālplānojuma Ozolaines pagasta Pleikšņu ciema teritorijai izstrāde** | Sagatavota dokumentācija domes sēdei saistībā ar jautājumu par Lokālplānojuma Pleikšņu ciemam izstrādes uzsākšanu, iepirkuma izsludināšanai, veiktas konsultācijas par SVIN nepieciešamību.  Uzsākts darbs pie Lokālplānojuma Pleikšņu ciemam izstrādes, publicēta informācija par iedzīvotāju iespēju sniegt priekšlikumus vai ieteikumus (<https://rezeknesnovads.lv/pasvaldiba-uzsak-ozolaines-pagasta-pleiksnu-ciema-teritorijas-lokalplanojuma-izstradi/> ).  Apkopota izstrādātāju pieprasītā informācija par rādītājiem, kas skar Pleikšņu teritoriju pilnvērtīgai lokālplānojuma uz Vides pārskata izstrādei, dārzkopības biedrību iesaiste lokālplānojuma izstrādes procesā. | Anna Jaudzema  Tatjana Kārkliniece  Līga Romančuka  Inga Kruste |
| 3. | **Kopīgu attīstības plānošanas dokumentu izstrāde (Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2035.gadam un Attīstības programma 2022. - 2028. gadam)** | Uzsākta kopīgu attīstības plānošanas dokumentu izstrāde.  Organizēta iedzīvotāju anketēšana dokumentu izstrādes ietvaros. Sagatavota esošās situācijas informācija, atbilstoši izstrādātāju pieprasījumam. | Anna Jaudzema  Tatjana Kārkliniece  Līga Romančuka  Inga Kruste |
| 4. | **Rēzeknes novada Viļānu apvienības teritorijas plānojuma izstrāde** | Izskatīts bijušā Viļānu novada izstrādes posmā nodotais Teritorijas plānojums, pieņemts lēmums par iesniegtās redakcijas labošanu. Veikta saziņa ar izstrādātājiem, uzsākta TIAN pielāgošana Rēzeknes novada apstiprinātajam TIAN. | Anna Jaudzema  Tatjana Kārkliniece  Līga Romančuka  Inga Kruste |
| 5. | **Lēmu Lēmumi “Par Rēzeknes novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam Investīciju plāna aktualizāciju un bijušā Viļānu novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam Investīciju plāns aktualizāciju** | Tika pieņemti 3 lēmumi. | Tatjana Kārkliniece,  Inga Kruste,  Brigita Arbidāne |
| 6. | **Lēmumi “Par atļaujas lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu mežā”** | Tika pieņemts 1 lēmums | Tatjana Kārkliniece |
| 7. | **Izziņas “Par plānotās darbības atbilstību Rēzeknes novada teritorijas plānojumam”** | Tika sagatavotas 253 izziņas | Tatjana Kārkliniece |
| 8. | **Kartes un kartoshēmas** | Tika sagatavotas 2021. gada pirmsskolas izglītības iestāžu kartoshēmas un vispārizglītojošo skolu kartoshēmas. Pēc pieprasījuma pagastiem tika sagatavotas ceļu kartes un jaunās TP kartes. | Tatjana Kārkliniece |
| 9. | **Rēzeknes novada Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības pārskats par 2019.-2020.gadiem** | Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības pārskats tiek izstrādāts, iegūstot nepieciešamo informāciju no pieejamajiem statistikas datiem un apkopojot pašvaldībā pieejamo informāciju. Dotais dokuments ir pirmais Rēzeknes novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats, kurā apkopota informācija par 2019.gadu un 2020.gadu. Dokumentā apkopota informācija atbilstoši ikgadējā uzraudzības pārskata izstrādes principiem. | Inga Kruste |
| 10. | **Bijušā Viļānu novada Attīstības programmas 2015.-2022.gadam īstenošanas uzraudzības pārskats** | Izstrādāts īstenošanas uzraudzības pārskats Viļānu novada attīstības programmai par tās īstenošanu 2015.-2020.gadu griezumā. Dotais dokuments ir pirmais Viļānu novada Attīstības programmas 2015.-2022.gadam īstenošanas uzraudzības pārskats. | Inga Kruste |
| 11. | **Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu individuālo aizsargjoslu (aizsardzības zonu) izstrāde** | Apzināti un izvērtēti Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi, kam nepieciešams noteikt individuālo aizsargjoslu jeb noteiktās aizsargjoslas precizēšanu, kas saistītas ar nepamatotiem apgrūtinājumiem iedzīvotājiem. Veikta tirgus izpēte, noslēgts līgums ar pakalpojuma nodrošinātājiem. | Inga Kruste  Līga Romančuka |
| 12. | **Citi attīstības plānošanas jautājumi** | * - Sagatavots atzinums Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas 2021-2027 redakcijai; * - Sniegti priekšlikumi jaunās mājaslapas satura korekcijai;   - Sagatavota informācija publikācijām saistībā ar teritorijas plānojumu;  - Sagatavoti nosacījumi un atzinumi par novadu, kuri robežojas ar Rēzeknes novadu, plānošanas dokumentiem;  - - Sagatavots atzinums dabas parka “Adamovas ezers” dabas aizsardzības plānam;  - Regulāri telefoniski un e-pastā sniegtas konsultācijas iedzīvotājiem attīstības plānošanas jautājumos | Līga Romančuka  Anna Jaudzema  Tatjana Kārkliniece  Inga Kruste |
| **Aktivitātes vides aizsardzības jomā** | | | |
| **N.P.K.** | **Nosaukums** | **Īss apraksts** | **Izpilditāji** |
| 1. | **Peldvietu ūdens monitorings** | Veikts peldvietu ūdens monitorings peldsezonā | Klinta Bērziņa/Biruta Rupaine |
| 2. | **Gruntsūdens monitorings** | Veikts gruntsūdens monitorings rekultivētajās atkritumu izgāztuvēs “Mostovaja” un “Rītiņi” | Klinta Bērziņa/Biruta Rupaine |
| 3. | **Vides aizsardzības fonda sēdes** | Rīkotas un protokolētas Vides aizsardzības fonda sēdes | Klinta Bērziņa/Biruta Rupaine |
| 4. | **Informācijas pieprasīšana un sniegšana** | Sagatavotas vēstules par informācijas sniegšanu un pieprasīšanu no pagastu pārvaldēm, citām institūcijām un privātpersonām | Klinta Bērziņa/Biruta Rupaine |
| 5. | **Rūpnieciskā zveja** | Komerciālai zvejai izsniegti rūpnieciskās zvejas tiesību nomas protokoli, licences un zvejas žurnāli priekš 2022.gada  Pašpatēriņa zvejai sagatavoti zvejas nomas līgumi ar protokoliem, licences un zvejas žurnāli 2022.gadam | Klinta Bērziņa/Biruta Rupaine |
| 6. | **Atkritumu apsaimniekošana** | Dalība jaunās atkritumu apsaimniekošanas programmas izveidē. | Klinta Bērziņa/Biruta Rupaine |
| 7. | **Asenizātoru reģistrs** | Reģistrēti komersanti, kas var veikt asenizācijas pakalpojumus Rēzeknes novadā. | Klinta Bērziņa/Biruta Rupaine |
| 8. | **Rekultivācijas saskaņošana** | Saskaņots rekultivācijas veids derīgo izrakteņu atradnē. | Klinta Bērziņa/Biruta Rupaine |
| 9. | **Zivju ielaišana ezeros** | Rāznas un Lubāna ezerā ielaisti zandartu mazuļi. | Klinta Bērziņa/Biruta Rupaine |
| 10. | **Rūpnieciskās zvejas tiesību komisija** | Izveidota komisija par rūpnieciskās zvejas tiesību piešķiršanu.  Rīkotas un protokolētas komisijas sēdes. | Klinta Bērziņa/Biruta Rupaine |
| **Aktivitātes sabiedrības informēšanas jomā** | | | |
| **N.P.K.** | **Nosaukums** | **Īss apraksts** | **Izpilditāji** |
| 1. | **Uzsākts iepirkums mājaslapas uzlabošanas un funkcionalitātes pilnveidošanai** | Mājaslapas nepārtrauktas uzlabošanas un pilnveidošanas nepieciešamību nosaka Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā". Tika veikta tehniskās specifikācijas un paredzamo darba uzdevumu izstrāde. Plānots noslēgt līgumu ar WEB lapu izstrādātājiem uz gadu par tīmekļvietnes [www.rezeknesnovads.lv](http://www.rezeknesnovads.lv) kvalitatīvu uzturēšanu un funkcionalitātes pilnveidošanu. Tiek veikta nepārtraukta personāla apmācība un konsultācijas saistībā ar lapas satura/struktūras papildināšanu. | Eduards Medvedevs |
| 2. | **Tiek uzturēti un atjaunoti Rēzeknes novada E-pakalpojumi** | Tiek apkopoti dati no atbildīgajām nodaļām un pagastiem un aktualizēti visi pakalpojumi novada mājaslapā, kā arī [latvija.lv](http://www.latvija.lv) portālā. Kā arī ieviesti jauni pakalpojumu iesniegšanas/saņemšanas kanāli, piemēram, E-Adrese un citi. | Eduards Medvedevs |
| 3. | **Uzturēta un papildināta Rēzeknes novada mājaslapa www.rezeknesnovads.lv** | Katru dienu mājaslapa tiek papildināta ar vairākām jaunām ziņām, bildēm u.c. informāciju. Tiek labota un aktualizēta informācija par dažādām pašvaldības dzīves jomām, domes sēžu darba kārtība, sēžu protokoli, sludinājumi par izsolēm un nomu u.c. 2021. gadā mājaslapas sadaļa “Aktualitātes” tika papildināta ar 903 ziņām par projektu īstenošanu, uzņēmējdarbību, kultūru, izglītību, sociālo aprūpi, jaunatnes darbu, sportu, tūrismu un vides aizsardzības jomu, kā arī valsts dienestu informāciju. 2021. gadā mājaslapai bija 1 300 188 apmeklējumi. | Anna Rancāne  Madara Bērtiņa  Eduards Medvedevs |
| 4. | **Uzturēti Rēzeknes novada pašvaldības konti sociālajos tīklos.** | Rēzeknes novada pašvaldībai jau kopš 2013. gada izveidots un uzturēts konts sociālajā tīklā [www.facebook.com](http://www.facebook.com), savukārt 2018. gada nogalē izveidots konts [www.instagram.com](http://www.instagram.com). Šajos kontos tiek publicēta informācija par notikumiem novadā, kas ātrāk sasniedz lielāku interesentu loku. [https://www.facebook.com/Rezeknesnovads](https://www.facebook.com/Rezeknesnovads%202020)  2021. gada nogalē bija 3800 sekotāji, novada Facebook kontam gada laikā bijuši 614 000 skatījumi. Novada Instagrama kontam ir 1113  sekotāji. | Madara Bērtiņa |
| 5. | **Izdots Rēzeknes novada pašvaldības informatīvais izdevums “Rēzeknes Novada Ziņa**s” | 2021. gadā tika izdoti (sagatavota informācija, apstrādātas fotogrāfijas, sagatavots makets, veikta korektūra) septiņi Rēzeknes novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Rēzeknes Novada Ziņas” numuri, kuri izplatīti visās pagastu pārvaldēs. | Madara Bērtiņa  Anna Rancāne  Tatjana Kārkliniece |
| 6. | **Sagatavotas ziņas radiostacijām “Latgolas Radeja”, “Radio Ef- Ei ”** | Lai informētu novada iedzīvotājus par novada aktualitātēm, ik nedēļu tika gatavoti zinu izlaidumi divām radiostacijām, kas raida Rēzeknes novada teritorijā - “Latgolas Radeja”, “Radio Ef- Ei ”. Gada laikā sagatavotas ziņas 104 raidījumiem. | Madara Bērtiņa |
| 7. | **Rēzeknes novada galda kalendārs 2022** | Tika izveidots ikgadējais Rēzeknes novada kalendārs. | Tatjana Kārkliniece  Madara Bērtiņa  Inta Rimšāne |